## wbs
Hexapod
[6 empty] | 2020-04-07 | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 3월 | [30 empty] | 2월
구분 | 활동 | 작업 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 산출물 | time axis 2020-04-07 to 2020-08-01
분석 | 1.1 Hexapod 설계 관점 |  | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3
| 1.1.1 | Hexapod 역기구학 확인 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 | PowerPoint 자료
| 1.1.2 | Hexapod 사용할 자유도 및 엑추에이터 요소(가상 포함) 설정 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1
| 1.2 요구 |  | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2
| 1.2.1 | Hexapod 주요 사항 정리 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1
| 1.2.2 | 요구사항 기능 정의 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2
설계 | 2.1 설계 요소 준비 |  | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5
| 2.1.1. | 주요 기능 및 필요 요소 확인 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | WBS
| 2.1.2. | Model-View-Control 구성 계획 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5
| 2.1.3 | 주요 체크리스트 작성 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 3
개발 | 3.1 시스템 개발 |  | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 6
| 2.2.1 | Hexapod 기구학적 알고리즘 설계 및 비교 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 3
| 2.2.2 | 주요 Model에 초점을 둔 Component 및 Class 설계 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 3
| 2.2.3 | 각 엑추에이터 경로 및 모션 설계(가상 포함) | 2020-04-09 | 2020-04-15 | 5
| 2.2.4 | EndPoint 경로 및 모션 설계(순 기구학 필요) | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 3 | 확인 필요
| 3.2 코드 작성 |  | 2020-04-08 | 2020-04-17 | 8
| 3.2.1 | Model-View-Control 시스템 기반의 틀 구성 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 3
| 3.2.2 | Inverse kinematics 코드화 및 데이터 확인 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 3
| 3.2.3 | 엑추에이터 및 EndPoint 경로 생성 알고리즘 구현(가상 포함) | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 6
| 3.2.4 | 주요 Class 및 Component 구성 | 2020-04-08 | 2020-04-17 | 8
| 3.2.5 | View(UI) 작성 | 2020-04-08 | 2020-04-17 | 8 | C# 프로그램
테스트 | 4.1 테스트 단계 |  | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 3
| 4.1.1 | Inverse Kinematics 확인 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 3
| 4.1.2 | EndPoint 경로 및 모션 확인 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 3
| 4.1.3 | 각 엑추에이터 경로 및 움직임 확인(가상 포함) | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 3
| 4.2 예외 처리 |  | 2020-04-08 | 2020-04-17 | 8
| 4.2.1 | 접근 제한 및 예외 처리 | 2020-04-08 | 2020-04-17 | 8